江南大学本科教学改革研究项目管理办法

江大校办〔2011〕5号

为规范和加强我校本科教学改革研究项目（以下简称本科教改项目）的管理，调动教师和管理人员开展教学改革研究的积极性，进一步提高我校本科教学质量，更好地培养新世纪高素质创新人才，特制定本办法。

一、立项原则

（一）符合高等教育教学发展规律，对提高人才培养质量具有积极作用，能为学校教学改革、教学建设和教学管理提供理论依据和实践经验；

（二）项目注重集成和应用已有的成果，具有继承性、前瞻性和可操作性，使教学改革能够循序渐进，不断深化，预期能取得明显的改革成果，并具有使用和推广价值；

（三）项目方案立意新颖，论证充分，目标明确，计划切实可行，实施方法科学，经费预算合理，具备完成项目任务的基本条件；

（四）项目组成员（含主持人）一般限定在5人以内。项目主持人原则上应具有副高级（含）以上职称。项目主持人同时只能申报一个项目，项目组主要成员（前四位）同时承担项目数不超过两项。

二、立项内容及级别

（一）立项内容

立项内容围绕当前本科教育的难点与热点展开，深入研究高等教育发展过程中的新形势、新情况、新要求，对人才培养方案、课程结构、教学内容、教学方法、教学手段和教学管理等诸多方面进行改革、研究与实践。

（二）立项级别

学校本科教改项目分为重点项目和一般项目两个级别。

三、立项程序

学校本科教改项目的立项工作一般每二年组织一次。

（一）选题

1．以上述立项内容为依据，结合学校教学改革与发展目标，每二年制定一次《江南大学本科教学改革研究项目立项指南》，教师可在此范围内自由选题；

2．个别特殊的教学改革研究项目，可由学校单独下达立项。

（二）申报

1．学校公布立项指南并下发立项申报通知；

2．各学院根据本单位的实际情况组织选题申报工作，并由项目申请人填写《江南大学本科教学改革研究项目立项申请书》；

3．申请人所在学院组织初评，提出推荐意见；

4．学院初评结束后，统一将申报材料报送教务处。

（三）评审

1．由教务处组织专家进行评审，在集体评议的基础上，采取无记名投票的方式确定是否立项及立项级别，并形成书面意见；

2．教务处根据评审意见和投票结果确定立项项目、立项级别和研究经费分配方案，通知有关项目主持人填写《江南大学本科教学改革研究项目认定书》，报分管校领导审批并发文公布。

四、项目管理

学校本科教改项目研究期限一般为二年。整个项目与经费管理实行滚动式操作，优胜劣汰，绩效挂钩。

（一）组织管理

1．教务处负责本科教改项目的统一管理。具体负责项目的立项、经费资助、中期检查、结题验收和成果交流推广等工作。

实施目标管理，对照项目《认定书》中的研究方案、预期成果以及经费支出预算等，在项目研究中期，组织中期检查，对于实施状况较差的项目给予缓拨经费甚至撤消项目等措施，项目研究完成后组织结题验收、成果交流推广和优秀教学成果奖评选等工作。

2．学院成立相应的教改项目管理小组，由主管教学的院领导任组长，对各教改项目进行日常管理。具体负责指导、检查项目的进展和经费使用管理，对各项目进行阶段性检查和评估。

学校对于组织工作得力，项目研究成果显著的学院，在下一轮教改立项中给予倾斜政策；对教改项目进展迟缓、无明显特色的学院，缩减直至暂停下一轮教改立项。

3．学校本科教改项目采用项目主持人负责制。项目主持人负责该项目的整体规划和实施、研究经费的预算和支出、项目的研究水平和实践效果等工作。

项目主持人应于中期检查前向教务处提交《江南大学本科教学改革研究项目阶段进展表》，项目研究要严格按项目《认定书》规定的内容进行。项目主持人因故不能继续承担项目研究，应及时提出申请，经所在学院主管领导和教务处同意后，可更换项目主持人。对擅自调整、变更项目，无故不按时完成研究任务或自行终止研究工作的项目，一经发现，学校将撤消项目，冻结经费，其项目主持人及主要研究成员不得申报下一轮教改立项。

（二）经费管理

本科教改项目所资助的经费是江南大学用于本科教改研究的专项资金，由学校专款下达。

1．经费资助力度

学校根据各项目等级和具体情况给予经费资助。各项目主持学院原则上应给予1∶1配套资助经费。项目《认定书》签定后，财务处依据教务处的拨款通知单给各教改项目单独设立教改经费本，并划拨研究经费。

2．经费开支范围

（1）调研、差旅费；

（2）文献资料的购置、复印、编印、翻译等；

（3）专著出版费、论文版面费；

（4）参加有关会议的会务费、差旅费；

（5）必要的教学硬件设备费（不超过总经费的10%）和软件开发费。

3．经费检查

项目主持人负责项目经费的开支管理；学院负责监督经费使用；教务处于中期检查、结题验收时对经费使用情况进行审核，对违反财务政策的按有关规定处理。

五、项目结题验收

本科教改项目必须坚持边研究、边实践、边改革、边建设相结合的方针，在项目完成后进行结题验收。

项目结题验收程序：

（一）结题验收会由项目主持人、项目主持学院和教务处共同组织，采取专家组现场鉴定的方式进行。专家人数不得少于5人，须具有副高级（含）以上职称。专家组成员由项目主持学院提出建议名单，报教务处审核。

（二）项目主持人需提前向每位专家提供《江南大学本科教学改革研究项目结题报告》和经过编目的成果佐证材料。

（三）专家组通过听取介绍、审议材料、实地考察、召开座谈会、答疑等方式进行评议，对照项目《认定书》应达到的目标提出鉴定意见。

项目结题验收后，各项目组需向学院提交《江南大学本科教学改革研究项目结题报告》、经过编目的成果佐证材料和项目经费使用情况，由各学院收齐后统一报至教务处审定。对于结题验收不合格的项目，其项目主持人及主要研究成员（前四位）不得申报下一轮教改立项。取得优秀成绩的项目在下批申请立项及申报各级教学成果奖时给予优先考虑。

六、除学校本科教学改革研究项目外，由上级主管部门（包括教育部、江苏省教育厅等教育行政部门）负责立项的教学改革研究项目一律归教务处管理。具体实施方案将根据上级部门下发文件要求执行，在经费资助方面将根据上级部门支持额度给予一定配套资助。

七、本办法自公布之日起施行，由教务处负责解释。《本科教学改革研究项目管理暂行办法》（江大校办〔2005〕15号）同时废止。